## Лист1
1 Подготовка исходных данных | 12 | 0.3 | 3.6 | 2777.46 | 3341.8 | 10.72 | 11.51 | 10 | 12
2 Реализация алгоритмов контрольных задач с использованием ПС ПЭВМ | 14 | 0.3 | 4.2 | 277.75 | 401.02 | 4.28 | 3.52 | 0.76 | 0.74405
3 Обработка данных и получение результатов | 11 | 0.28 | 3.08 | 3055.21 | 3742.82 | 41.76 | 35.52
4 Анализ ошибок обработки данных и подготовка заключения о результатах проверки | 7 | 0.35 | 2.45 | 611.04 | 748.564 | 52.48 | 47.03
5 Ознакомление сотрудников службы сопровождения с содержанием задач, структурой входных и выходных данных | 4 | 0.79 | 3.16 | 3666.25 | 4491.38 | 1814.4 | 1854.72
6 Определение параметров настройки | 4 | 0.17 | 0.68 | 1.89 | 1.4073 | 84.3 | 89.64
7 Ознакомление с объектом внедрения | 1 | 0.94 | 0.94 | 24.65 | 21.0614 | 0.046 | 0.048
8 Консультации по подготовке пользователями исходных данных в соответствии с требованиями и ограничениями ОС ПЭВМ | 6 | 1 | 6 | 8.38 | 7.1608 | 5.52 | 5.52
9 Разработка рекомендаций по реализации алгоритмов и требований пользователя к обработке данных с использованием ППП ПЭВМ по подготовке задач к опытной эксплуатации | 6 | 2.2 | 13.2 | 0.2 | 0.16518 | 600.64 | 617.4
10 Оценка соответствия функциональных и эксплуатационных характеристик ПС требованиям к обработке данных | 4 | 1.1 | 4.4 | 64.87 | 70.2053 | 684.73 | 703.83
11 Проведение консультаций и анализ ошибок комплексирования в период опытной эксплуатации | 3 | 1.7 | 5.1 | 0.14 | 0.010471 | 232.81 | 239.3
12 Разработка рекомендаций по созданию программных средств сопряжения (программ и блоков пользователя, осуществляющих промежуточную обработку данных) | 2 | 1.7 | 3.4 | 0.29 | 0.25627 | 1801.92 | 2346.12
13 Корректировка программ с целью изменения незначительных функциональных характеристик | 5 | 1.06 | 5.3
14 Разработка дополнительных модулей и включение их в состав ПС | 1 | 2.4 | 2.4
15 Анализ требований задач пользователя к обработке данных и характеристик среды их функционирования | 5 | 0.7 | 3.5
16 Разработка требований к тестированию и подготовка тестовых единиц | 7 | 0.7 | 4.9
17 Анализ результатов прогона и разработка функциональных спецификаций на корректировку ПС | 4 | 0.6 | 2.4
18 Внесение изменений в программы и эксплуатационную документацию ПС у пользователя | 4 | 0.29 | 1.16
19 Демонстрация функционирования на контрольных задачах службы сопровождения | 4 | 0.2 | 0.8
20 Анализ организационно- экономических и технических характеристик объекта внедрения ПС | 1 | 0.4 | 0.4
21 Разработка требований к выбору ПС для реализации задач пользователя | 1 | 0.4 | 0.4
22 Рекомендации по выбору ПС | 1 | 0.23 | 0.23
23 Оценка полноты охвата функциональными возможностями ПС | 4 | 0.4 | 1.6
24 Требования задач пользователей данного класса | 3 | 0.4 | 1.2
25 Выработка рекомендаций по расширению функциональных возможностей ПС | 3 | 0.1 | 0.3
26 Оценка необходимости проведения обучения работе по утвержденной технологии | 3 | 0.5 | 1.5
27 Анализ характеристик и производственных условий разработки, изготовления и сопровождения ПС у пользователя | 2 | 0.6 | 1.2
28 Разработка рекомендаций по применению у пользователя поставляемых технологических процессов разработки, производства и сопровождения ПС | 2 | 1.1 | 2.2
29 Практическая работа пользователей с ПС в вычислительном центре службы сопровождения | 5 | 1.4 | 7
30 Разработка рекомендаций по подготовке исходных данных в соответствии с требованиями и ограничениями ПС, по созданию технологии обработки данных с помощью ПС | 3 | 0.58 | 1.74
31 Консультации по устранению ошибок подготовки данных и решению задач | 4 | 0.3 | 1.2
32 Вывод на печать | 110 | 0.0028 | 0.31
89.95
89.64